## 巨玩棋牌开发大纲
巨玩棋牌项目开发大纲（4月-5月）
序号 | 名称 | 优先级 | 负责人 | 状态
1 | 【底层框架】热更新系统(资源&代码，游戏内&游戏外，异常处理，版本控制隐藏等) | 3-高 | 张晓峰 | 逻辑开发完成
2 | 【底层框架】版本更新控制校验系统（大小版本双层验证控制） | 3-高 | 张晓峰 | 逻辑开发完成
3 | 【底层框架】适配框架优化，支持手机版和pad版 | 3-高 | 张晓峰 | 逻辑开发完成
4 | 【底层业务】功能隐藏显示控制系统（模块化枚举定义，服务器控制隐藏或显示） | 3-高 | 张、裴 | 进行中
5 | 【基础业务】金币场通用房间机制 | 3-高 | 裴文敏 | 进行中
6 | 【基础业务】游客登录优化，增加账号绑定系统 | 1-低 |  | 未开始
7 | 【基础业务】增加手机账号登录&注册（验证码登入） | 3-高 |  | 未开始
8 | 【基础业务】聊天SDK变更，降低IOS系统版本要求 | 2-中 |  | 未开始
9 | 【基础业务】聊天系统增加快捷聊天功能（预设聊天） | 1-低 |  | 未开始
10 | 【基础业务】商城系统优化，增加审核状态控制接口；审核时现实ios官方支付；审核通过后隐藏官方支付 | 1-低 |  | 进行中
11 | 【基础业务】防沉迷系统—面向审核（可关闭） | 1-低 | 张、裴 | 完成已通过
12 | 【基础业务】实名认证系统—面向审核（可关闭） | 1-低 |  | 逻辑开发完成
13 | 【基础业务】输入&聊天屏蔽字限制处理（屏蔽字库可热更） | 1-低 | 裴文敏 | 完成已通过
14 | 【基础业务】VIP系统 | 1-低 |  | 未开始
15 | 【基础业务】俱乐部系统（游戏内群系统） | 1-低 |  | 未开始
16 | 【基础业务】好友系统接口预留（附近、通讯录、推荐好友） | 1-低 |  | 未开始
17 | 【基础业务】牌型概率设定系统（十三水，牛牛+扩展接口）（GM后台监控） | 2-中 |  | 未开始
18 | 【基础业务】排行榜系统 | 2-中 |  | 未开始
19 | 【基础业务】回放系统 | 2-中 |  | 未开始
20 | 【基础业务】个人中心优化 | 2-中 |  | 未开始
21 | 【基础业务】包裹系统接口预留 | 1-低 |  | 未开始
22 | 【基础业务】竞技系统接口预留 | 1-低 | 裴文敏 | 完成已通过
23 | 【基础业务】退出房间优化，增加返回大厅功能 | 2-中 | 张、裴 | 逻辑开发完成
24 | 【基础业务】任务系统接口预留 | 2-中 |  | 未开始
25 | 【基础业务】防作弊机制（居于LBS的位置检测&提醒） | 2-中 |  | 未开始
26 | 【基础业务】外挂检测机制 | 2-中 |  | 未开始
27 | 【基础业务】替人开房 | 3-高 | 裴文敏 | 逻辑开发完成
28 | 【基础业务】房间续费 | 3-高 | 裴文敏 | 逻辑开发完成
29 | 【基础业务】语音设置（普通话&闽南话切换，支持多语种设置；针对不同游戏进行设置扩展） | 2-中 |  | 未开始
30 | 【运营业务】群主辅助工具（针对微信群自动收集用户押注数据，根据输赢分享截图，自动结算费用） | 1-低 |  | 未开始
31 | 【游戏玩法】十三水—切牌功能 | 3-高 |  | 未开始
32 | 【游戏玩法】十三水—马牌玩法 | 3-高 | 裴文敏 | 逻辑开发完成
33 | 【游戏玩法】十三水—鬼牌玩法 | 3-高 | 裴文敏 | 逻辑开发完成
34 | 【游戏玩法】十三水—坐庄玩法 | 3-高 | 裴文敏 | 逻辑开发完成
35 | 【游戏玩法】十三水—比牌逻辑优化 | 3-高 | 裴文敏 | 逻辑开发完成
36 | 【游戏玩法】十三水—多色牌玩法 | 3-高 |  | 未开始
37 | 【游戏玩法】十三水—金币玩法系统 | 3-高 | 裴文敏 | 进行中
38 | 【游戏玩法】十三水—机器人系统 | 3-高 | 裴文敏 | 进行中
39 | 【游戏玩法】十三水—托管系统 | 3-高 | 裴文敏 | 进行中
40 | 【游戏玩法】牛牛—基础玩法规则 | 3-高 |  | 未开始
41 | 【游戏玩法】牛牛—好友房&金币房 | 3-高 |  | 未开始
42 | 【游戏玩法】牛牛—牛牛上庄 | 3-高 |  | 未开始
43 | 【游戏玩法】牛牛—固定庄家 | 3-高 |  | 未开始
44 | 【游戏玩法】牛牛—自由抢庄 | 3-高 |  | 未开始
45 | 【游戏玩法】牛牛—明牌抢庄 | 3-高 |  | 未开始
46 | 【游戏玩法】牛牛—通比牛牛 | 3-高 |  | 未开始
47 | 【游戏玩法】牛牛—战绩系统 | 3-高 |  | 未开始
48 | 【游戏玩法】牛牛—机器人系统 | 3-高 |  | 未开始
49 | 【游戏玩法】牛牛—托管系统 | 3-高 |  | 未开始
50 | 【游戏玩法】牛牛—搓牌系统 | 3-高 |  | 未开始
51 | 【游戏活动】活动系统框架 | 2-中 |  | 未开始
52 | 【游戏活动】签到系统 | 2-中 |  | 未开始
53 | 【游戏活动】在线领奖励 | 2-中 |  | 未开始
54 | 【游戏活动】每日金币赠送 | 2-中 |  | 未开始
55 | 【游戏活动】邀请好友得钻石 | 2-中 |  | 未开始
56 | 【游戏活动】每日幸运宝箱 | 2-中 |  | 未开始
57 | 【SDK—登录接入】微信登录 | 2-中 | 张晓峰 | 完成已通过
58 | 【SDK—登录接入】QQ登录 | 3-高 |  | 未开始
59 | 【SDK—登录接入】微博登录 | 3-高 |  | 未开始
60 | 【SDK—支付接入】Apple pay（审核开启，审核后关闭） | 3-高 |  | 未开始
61 | 【SDK—支付接入】微信支付（包含官方、定额、推荐） | 3-高 |  | 未开始
62 | 【SDK—支付接入】支付宝支付 | 3-高 |  | 未开始
63 | 【SDK—支付接入】京东支付 | 3-高 |  | 未开始
64 | 【SDK—支付接入】银生宝 | 3-高 |  | 未开始
65 | 【SDK—支付接入】聚合支付 | 3-高 |  | 未开始
66 | 【SDK—支付接入】QQ钱包 | 3-高 |  | 未开始
67 | 【SDK—分享接入】微信分享 | 3-高 | 张晓峰 | 完成已通过
68 | 【SDK—分享接入】QQ分享 | 3-高 |  | 未开始
69 | 【SDK—分享接入】支付宝分享 | 3-高 |  | 未开始
70 | 【SDK—分享接入】微博分享 | 3-高 |  | 未开始
71 | 【平台开发】运营后台系统 | 3-高 |  | 未开始
72 | 【平台开发】代理后台系统_PC（三级代理，邀请码，囤货方式兼容；支持移动支付） | 3-高 |  | 未开始
73 | 【平台开发】代理微信后台 | 3-高 |  | 未开始
74 | 【平台开发】GM后台工具 | 3-高 |  | 未开始
75 | 【界面逻辑】登录界面 | 3-高 |  | 未开始
76 | 【界面逻辑】启动界面（公司Logo） | 3-高 |  | 未开始
77 | 【界面逻辑】Loading界面 | 3-高 |  | 未开始
78 | 【界面逻辑】一级大厅-主界面 | 3-高 | 张晓峰 | 完成已通过
79 | 【界面逻辑】二级大厅-金币场界面(牛牛) | 3-高 |  | 未开始
80 | 【界面逻辑】二级大厅-金币场界面(十三水) | 3-高 | 张晓峰 | 进行中
81 | 【界面逻辑】二级大厅-好友房界面 | 3-高 | 张晓峰 | 进行中
82 | 【界面逻辑】三级入口-创建房间界面 | 3-高 | 张晓峰 | 进行中
83 | 【界面逻辑】三级入口-加入房间界面 | 3-高 | 张晓峰 | 进行中
84 | 【界面逻辑】大厅入口-个人信息中心界面 | 3-高 |  | 未开始
85 | 【界面逻辑】打牌-十三水好友房打牌界面 | 3-高 | 张晓峰 | 进行中
86 | 【界面逻辑】打牌-十三水金币场打牌界面 | 3-高 |  | 未开始
87 | 【界面逻辑】打牌-牛牛好友房打牌界面 | 3-高 |  | 未开始
88 | 【界面逻辑】打牌-牛牛金币场打牌界面 | 3-高 |  | 未开始
89 | 【界面逻辑】战绩-牛牛战绩界面 | 3-高 |  | 未开始
90 | 【界面逻辑】战绩-十三水战绩界面 | 3-高 |  | 未开始
91 | 【界面逻辑】大厅入口-排行榜界面 | 3-高 |  | 未开始
92 | 【界面逻辑】大厅入口-消息&公告界面 | 3-高 |  | 未开始
93 | 【界面逻辑】大厅入口-商城界面（金币&钻石） | 3-高 |  | 未开始
94 | 【界面逻辑】大厅入口-设置系统界面 | 3-高 |  | 未开始
95 | 【界面逻辑】大厅入口-帮助系统界面 | 3-高 |  | 未开始
96 | 【界面逻辑】活动-签到系统 | 3-高 |  | 未开始
97 | 【界面逻辑】活动-在线领奖励 | 3-高 |  | 未开始
98 | 【界面逻辑】活动-邀请好友得钻石 | 3-高 |  | 未开始
99 | 【界面逻辑】活动-每日幸运宝箱 | 3-高 |  | 未开始
100 | 【界面逻辑】结算-十三水结算界面（金币场） | 3-高 |  | 未开始
101 | 【界面逻辑】结算-十三水结算界面（好友房） | 3-高 |  | 未开始
102 | 【界面逻辑】结算-牛牛结算界面（好友房） | 3-高 |  | 未开始
103 | 【界面逻辑】结算-牛牛水结算界面（好友房） | 3-高 |  | 未开始
104 | 【交互动画】洗牌动画 | 3-高 |  | 未开始
105 | 【交互动画】发牌动画 | 3-高 |  | 未开始
106 | 【交互动画】比牌动画 | 3-高 |  | 未开始
107 | 【交互动画】比牌动画 | 3-高 |  | 未开始
108 | 【封包送审】代码混淆&伪装（躲避苹果机审核检测） | 3-高 |  | 未开始
109 | 【封包送审】资源套壳加密 | 3-高 |  | 未开始
110 | 【封包送审】垃圾代码填充 | 3-高 |  | 未开始

## info
状态 | 优先级
未开始 | 1-低
进行中 | 2-中
逻辑开发完成 | 3-高
完成已通过 | 4-紧急
延迟中
需求取消